## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta M | Meio-Fio | Pavimentação
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 12/06/2021. |  |  | RUA JOAO MAROTO CORREA DE BRITO | 98.22 | 6 | 589.32 | 196.44 | 196.44 | 491.1
LOCAL: RUA JOAO MAROTO CORREA DE BRITO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | RUA ARISTEU JOSE DE SOUZA | 195.2 | 6 | 1171.2 | 390.4 | 390.4 | 1054.08
RUA ARISTEU JOSE DE SOUZA, NA SEDE DE IBIRACATU-MG |  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO/2021 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO |  |  |  | BDI: 25% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JANEIRO/2021 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1545.18
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | Pavimentação
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1374.525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1099.62 | 1374.525 | 1374.525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 90197.3767 | Total | 293.42 |  | 1760.52 | 586.84 | 586.84 | 1545.18
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1760.52 | 0.78 | 0.975 | 1716.507
0
2.2. | [5 empty] | 0
2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 1545.18 | 45.81 | 57.2625 | 88480.8697
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 17370.464
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 586.84 | 23.68 | 29.6 | 17370.464
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 27867.5645
4.1 | RO-40638 | MEIO-FIODECONCRETO,TIPODR.MF-01, PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 586.84 | 37.99 | 47.4875 | 27867.5645
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | IBIRACATU-MG, 24 DE JUNHO DE 2021
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[6 empty] | 0 | 0 |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CREA-MG:224027/D
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 136809.9303
IBIRACATU-MG, 24 DE JUNHO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPART. DE PLANEJ. E CONVÊNIOS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 136809.9303 |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  | LOCAL: RUA JOAO MAROTO CORREA DE BRITO RUA ARISTEU JOSE DE SOUZA, NA SEDE DE IBIRACATU-MG
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.005% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 1374.525 | 1374.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 65.93% | 30% | 40% | 30% | 0%
|  |  | Financeiro | 90197.3767 | 27059.213 | 36078.9507 | 27059.213 | 0 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 12.7% | 30% | 40% | 30% | 0%
|  |  | Financeiro | 17370.464 | 5211.1392 | 6948.1856 | 5211.1392 | 0 | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 20.37% | 30% | 40% | 30% | 0%
|  |  | Financeiro | 27867.5645 | 8360.2694 | 11147.0258 | 8360.2694 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.7% | 39.6% | 29.7% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 136809.9303 | 42005.1466 | 54174.1621 | 40630.6216 | 0 | 0 | 0
IBIRACATU-MG, 24 DE JUNHO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | MÊS 1: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | MÊS 1: ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA JOAO MAROTO CORREA DE BRITO
RUA ARISTEU JOSE DE SOUZA, NA SEDE DE IBIRACATU-MG
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JANEIRO/2021
PRAZO DA OBRA: 03 meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 6.29%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 8,99% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 1.7%
|  | Total do grupo A | 8.99%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 6,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 6%
|  | Total do grupo B | 6% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 25%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 25,00%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 25,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 24 DE JUNHO DE 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D