## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta M | Meio-Fio | Pavimentação
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 12/02/2021. |  |  | RUA CORREA MACHADO | 158.5 | 5.5 | 871.75 | 317 | 317 | 713.25
LOCAL: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | RUA PROJETADA | 64.5 | 5 | 322.5 | 129 | 129 | 283.8
RUA PROJETADA E RUA CORREA MACHADO |  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO/2021 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PREFEITO: ARLES SOARES COUTINHO |  |  |  | BDI: 27% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JANEIRO/2021 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 997.05
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | Pavimentação
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1396.5174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1099.62 | 1396.5174 | 1396.5174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 59190.0969 | Total | 223 |  | 1194.25 | 446 | 446 | 997.05
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1194.25 | 0.78 | 0.9906 | 1183.024
0
2.2. | [5 empty] | 0
2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 997.05 | 45.81 | 58.1787 | 58007.0728
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 13412.8256
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 446 | 23.68 | 30.0736 | 13412.8256
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 21518.2958
4.1 | RO-40638 | MEIO-FIODECONCRETO,TIPODR.MF-01, PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 446 | 37.99 | 48.2473 | 21518.2958
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | IBIRACATU-MG, 18 DE MARÇO DE 2021
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[6 empty] | 0 | 0 |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CREA-MG:224027/D
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 95517.7357
IBIRACATU-MG, 18 DE MARÇO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPART. DE PLANEJ. E CONVÊNIOS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 95517.7357
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  | LOCAL: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.462% | 100%
|  |  | Financeiro | 1396.5174 | 1396.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 61.97% | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro | 59190.0969 | 11838.0194 | 17757.0291 | 17757.0291 | 11838.0194 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 14.04% | 20% | 25% | 25% | 30%
|  |  | Financeiro | 13412.8256 | 2682.5651 | 3353.2064 | 3353.2064 | 4023.8477 | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 22.53% | 20% | 25% | 25% | 30%
|  |  | Financeiro | 21518.2958 | 4303.6592 | 5379.5739 | 5379.5739 | 6455.4887 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.17% | 27.73% | 27.73% | 23.36% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 95517.7357 | 20220.7611 | 26489.8094 | 26489.8094 | 22317.3558 | 0 | 0
IBIRACATU-MG, 18 DE MARÇO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE
RUA PROJETADA E RUA CORREA MACHADO
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLES SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JANEIRO/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 7%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1%
| A.3 | Outros (Riscos) | 1.7%
|  | Total do grupo A | 9.7%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %)
| B.1 | Lucro | 7%
|  | Total do grupo B | 7%
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1%
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 27%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
_____________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas
Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
A = 9,7% Despesas indiretas
B = 7,00 % Bonificação
F = 1,00% Despesas Financeiras
I = 6,65 % Impostos
BDI = Calculado 27,00%
BDI = Adotado 27,00%
IBIRACATU-MG, 18 DE MARÇO DE 2021
JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 224027/D
Arlis Soares Coutinho
Prefeito Municipal