## PLANILHA ORÇAMENTARIA
| Obra: PROJETO PADRAO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II |  |  |  | Data-Base (mês de ref.): MARÇO 2021
Município: IBIRCATU-MG , RUA PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE.
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO II, CIDADE - IBIRACATU-MG
COORDENADAS GEOGRAFICAS. LATITUDE: -15.669838°, LONGITUDE: -44.165247°
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| IBIRACATU-MG |  |  |  | BDI | 25%
| Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) com BDI | VALOR (R$)
AMPLIAÇÃO
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
sinapi | 93358 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0.96 | 55.81 | 69.76 | 66.9696
sinapi | 93382 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0.76 | 22.64 | 28.3 | 21.508
|  |  | Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 88.4776
|  | 3 | COBERTURA
sinapi | 92542 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389.98 | 99.85 | 124.81 | 48673.4038
sinapi setop | 94441 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 | 36.78 | 45.98 | 17931.2804
setop | 92581 | 3.3 | ESTRUTURA METÁLICA, PARA COBERTURA EM POLICARBONATO. | M2 | 45.73 | 44.59 | 55.74 | 2548.9902
setop | COB-TEL-025 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, EXCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 | 30.63 | 38.29 | 1751.0017
sinapi | 94219 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 | 26.75 | 33.44 | 1207.184
sinapi | 94227 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 | 62.74 | 78.43 | 6096.3639
sinapi | 94231 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 | 48.32 | 60.4 | 22342.564
|  |  | Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 100550.788
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
setop | 92266 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 10 | 88.14 | 110.18 | 1101.8
sinapi | 92792 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 5.39 | 11.87 | 14.84 | 79.9876
sinapi | 92718 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.192 | 487.08 | 608.85 | 116.8992
ESTRUTURA
sinapi | 92266 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 4 | 88.14 | 110.18 | 440.72
sinapi | 92794 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 20.35 | 11.06 | 13.83 | 281.4405
sinapi | 92791 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 5.93 | 11.51 | 14.39 | 85.3327
sinapi | 92718 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.34 | 487.08 | 608.85 | 207.009
setop | LAJ-REV-010 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, COMPLEMENTAR | M2 | 2 | 94.11 | 117.64 | 235.28
|  |  | Subtotal item 4.0 |  |  |  |  | 2548.469
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
sinapi | 87503 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 7 | 60.31 | 75.39 | 527.73
MUROS
|  |  | Subtotal item 5.0 |  |  |  |  | 527.73
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 98546 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 1.6 | 71.07 | 88.84 | 142.144
sinapi | 98557 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 1.6 | 28.05 | 35.06 | 56.096
|  |  | Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 198.24
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
setop | 87700 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324.29 | 37.72 | 47.15 | 15290.2735
sinapi | URB-PAS-006 | 7.3 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | M2 | 277.35 | 41.23 | 51.54 | 14294.619
setop | OBR-VIA-216 | 7.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 | 53.07 | 66.34 | 4507.1396
setop | URB-DRE-015 | 7.5 | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm) | M3 | 13.74 | 71.91 | 89.89 | 1235.0886
sinapi | 94263 | 7.6 | GUIA DE CONCRETO | M | 34.7 | 22.49 | 28.11 | 975.417
sinapi | 94289 | 7.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 | 37.12 | 46.4 | 644.032
setop | PIS-MIT-015 | 7.8 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 324.29 | 64.17 | 80.21 | 26011.3009
setop | ROD-MIT-005 | 7.9 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 263.45 | 23.12 | 28.9 | 7613.705
setop | SOL-GRA-005 | 7.10 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 5.07 | 204.28 | 255.35 | 1294.6245
PAREDE
sinapi | 87879 | 7.11 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 14 | 2.98 | 3.73 | 52.22
sinapi | 87792 | 7.13 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 14 | 28.73 | 35.91 | 502.74
sinapi | 87265 | 7.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 | 41.02 | 51.28 | 13586.636
setop | PIN-EMA-011 | 7.15 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 | 12.36 | 15.45 | 13685.301
sinapi | 88487 | 7.16 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 | 9.61 | 12.01 | 10638.2178
sinapi | 101965 | 7.17 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 | 66.62 | 83.28 | 4039.08
sinapi | 95305 | 7.18 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 | 11.5 | 14.38 | 14085.929
TETO
sinapi | 87881 | 7.19 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2 | 4.1 | 5.13 | 10.26
sinapi | 87792 | 7.20 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 2 | 28.73 | 35.91 | 71.82
setop | PIN-EMA-011 | 7.21 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 | 12.36 | 15.45 | 5597.9985
sinapi | 88487 | 7.22 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 | 9.61 | 12.01 | 4351.5833
sinapi | 95305 | 7.23 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 | 11.5 | 14.38 | 726.909
sinapi | 96113 | 7.24 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 | 28.38 | 35.48 | 90.474
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
sinapi | 95305 | 7.27 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 38.76 | 11.5 | 14.38 | 557.3688
sinapi | 88487 | 7.27 | PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRILICA MURO | M2 | 630 | 9.61 | 12.01 | 7566.3
|  |  | Subtotal item 7.0 |  |  |  |  | 147429.0375
|  | 8 | ESQUARIAS
MADEIRA
sinapi | 90849 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 | 569.29 | 711.61 | 4981.27
sinapi | 90850 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 15 | 624.73 | 780.91 | 11713.65
sinapi | 90851 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 1 | 748.29 | 935.36 | 935.36
sinapi | 91304 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 23 | 73.62 | 92.03 | 2116.69
setop | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 652.73 | 815.91 | 815.91
setop | ESQ-POR-060 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 | 542.67 | 678.34 | 1356.68
setop | ESQ-POR-060 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 723.55 | 904.44 | 904.44
sinapi | 102217 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 | 12.37 | 15.46 | 2327.8122
ALUMINIO
sinapi | 94572 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 | 389.73 | 487.16 | 20070.992
sinapi | 100674 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 | 287.1 | 358.88 | 287.104
sinapi | 91341 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 | 501.02 | 626.28 | 9751.1796
comp | 248 | 8.12 | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 1755 | 2193.75 | 2193.75
VIDRO
comp | 102181 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 | 312.72 | 390.9 | 6813.387
sinapi | 102151 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 | 108.81 | 136.01 | 5603.612
sinapi | 102152 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 | 136.14 | 170.18 | 619.4552
|  |  | Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 70491.292
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
sinapi | 91836 | 9.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32 mm (1) | UN | 400 | 8.16 | 10.2 | 4080
sinapi | 91834 | 9.3 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm(3/4) | UN | 13.2 | 6.12 | 7.65 | 100.98
sinapi | 91941 | 9.2 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa | UN | 149 | 7.82 | 9.78 | 1457.22
sinapi | 92865 | 9.3 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | UN | 10 | 8.66 | 10.83 | 108.3
sinapi | 91926 | 9.2 | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | UN | 569 | 3.67 | 4.59 | 2611.71
sinapi | 91928 | 9.3 | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | UN | 1800.4 | 6.08 | 7.6 | 13683.04
sinapi | 91930 | 9.2 | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | UN | 312.9 | 8.37 | 10.46 | 3272.934
sinapi | 91932 | 9.3 | Fio isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | UN | 161.7 | 13.88 | 17.35 | 2805.495
sinapi | 91934 | 9.2 | Fio isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c | UN | 59.3 | 21.26 | 26.58 | 1576.194
sinapi | 92984 | 9.3 | Fio isolado em pvc seção 25,0mm² - 750v / 70°c | UN | 181 | 26.53 | 33.16 | 6001.96
sinapi | 92987 | 9.3 | Fio isolado em pvc seção 50,0mm² - 750v / 70°c | UN | 9.3 | 50.65 | 63.31 | 588.783
sinapi | 91995 | 9.2 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t Ar.Condicionados | UN | 14 | 18.84 | 23.55 | 329.7
sinapi | 91994 | 9.2 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t Luminarias de emergencia | UN | 19 | 17.07 | 21.34 | 405.46
senapi | 97607 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 | 79.25 | 99.06 | 4754.88
setop | ELE-LUM-025 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 | 56.03 | 70.04 | 770.44
sinapi | 97608 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 | 83.29 | 104.11 | 2394.53
setop | INC-LUM-005 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 19 | 70.34 | 87.93 | 1670.67
sinapi | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 | 424.27 | 530.34 | 1060.68
sinapi | 101632 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 | 25.11 | 31.39 | 62.78
sinapi | 91941 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 | 6.34 | 7.93 | 23.79
sinapi | 91995 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 | 18.84 | 23.55 | 1507.2
sinapi | 91997 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 | 24.87 | 31.09 | 124.36
sinapi | 92007 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 | 30.47 | 38.09 | 418.99
sinapi | 91952 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 | 13.4 | 16.75 | 318.25
sinapi | 91958 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 | 24.72 | 30.9 | 339.9
sinapi | 91966 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 | 36.05 | 45.06 | 180.24
sinapi | 91974 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 | 47.57 | 59.46 | 59.46
sinapi | 91954 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 | 17.98 | 22.48 | 44.96
QPDG
sinapi | 101878 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 | 564.89 | 706.11 | 706.11
sinapi | 101895 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 519.82 | 649.78 | 649.78
sinapi | 101894 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 181.38 | 226.73 | 226.73
QUADROS
sinapi | 101878 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 | 564.89 | 706.11 | 1412.22
setop | ELE-INT-021 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 | 37.4 | 46.75 | 93.5
sinapi | 101894 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 | 181.38 | 226.73 | 453.46
sinapi | 101892 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 21 | 90.5 | 113.13 | 2375.73
sinapi | 101894 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50 A 100A | UN | 3 | 181.38 | 226.73 | 680.19
sinapi | 101891 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 4 | 32.21 | 40.26 | 161.04
sinapi | 101892 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 | 90.5 | 113.13 | 565.65
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
setop | ELE-PLA-015 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 | 5.85 | 7.31 | 87.72
setop | INST-STVAL-010 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LOGICA | UN | 12 | 105.94 | 132.43 | 1589.16
setop | CAB-CER-005 | 9.33 | CERTIFFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORINZONTAL CONFORME NORMAS PARA O ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 | 13.37 | 16.71 | 200.52
setop | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 | 130.67 | 163.34 | 1470.06
setop | CAB-RACK-015 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 | 364.91 | 456.14 | 456.14
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 1181.7 | 1477.13 | 1477.13
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 455.13 | 568.91 | 568.91
setop | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 | 8.28 | 10.35 | 20.7
setop | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 174.94 | 218.68 | 437.36
sinapi | 101795 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 | 402.07 | 502.59 | 502.59
sinapi | 101795 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 | 402.07 | 502.59 | 1507.77
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
setop | SPDA-CON-005 | 9.42 | Conector mini-gar | UN | 16 | 14.87 | 18.59 | 297.44
setop | SPDA-CXS-015 | 9.43 | Caixa de equalização de embutir com saida na parte superior e inferior para eletroduto de 25 mm 20x20x14 | UN | 1 | 246.98 | 308.73 | 308.73
sinapi | 96985 | 9.44 | Haste cooperweld 5/8 x3m com conector | UN | 16 | 45.6 | 57 | 912
setop | SPDA-BAR-010 | 9.45 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 200 | 23.97 | 29.96 | 5992
sinapi | 96977 | 9.46 | Cordoalha de cobre nu inclusive isoladores 50 mm² | UN | 140 | 42.83 | 53.54 | 7495.6
setop | SPDA-CXS-020 | 9.47 | Caixa de inspenção PVC de D= 12 com tampa de aço galvanizada conforme projeto | UN | 12 | 21.5 | 26.88 | 322.56
sinapi | SPDA-CON-030 | 9.48 | Conector de pressão para cabo 50 mm² | UN | 16 | 17.45 | 21.81 | 348.96
sinapi | SPDA-TER-010 | 9.49 | Conjunto terminal aereo, presilha e fixação | UN | 22 | 9.33 | 11.66 | 256.52
sinapi | 96989 | 9.23 | PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA | UN | 2 | 109.1 | 136.38 | 272.76
|  |  | Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 82601.946
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
sinapi | 95469 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 | 194.16 | 242.7 | 728.1
sinapi | 100849 | 10.2 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR | UN | 3 | 33.88 | 42.35 | 127.05
sinapi | 95471 | 10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 | 201.84 | 252.3 | 1009.2
sinapi | 95544 | 10.4 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 | 32.41 | 40.51 | 283.57
sinapi | 86942 | 10.5 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 19 | 207.64 | 259.55 | 4931.45
comp | 86936 | 10.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 | 348.71 | 435.89 | 435.89
sinapi | 95547 | 10.7 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UN | 20 | 42.95 | 53.69 | 1073.8
sinapi | 95542 | 10.8 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | UN | 20 | 26.51 | 33.14 | 662.8
setop | 86874 | 10.9 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 | 433.43 | 541.79 | 541.79
setop | ACE-BEB-010 | 10.10 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 | 679.85 | 849.81 | 849.81
sinapi | 86933 | 10.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 | 322.4 | 403 | 6145.75
sinpi | 100875 | 10.12 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 | 893.54 | 1116.93 | 2624.7855
setop | 100873 | 10.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 | 283.41 | 354.26 | 7652.016
comp | 95 | 10.14 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 | 994.5 | 1243.13 | 1243.13
sinapi | 94799 | 10.15 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 19 | 74.78 | 93.48 | 1776.12
sinapi | 86913 | 10.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 | 18.03 | 22.54 | 112.7
setop | MET-TOR-015 | 10.17 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 | 154.83 | 193.54 | 1935.4
sinapi | 100860 | 10.18 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 | 69.6 | 87 | 261
comp | 267 | 10.19 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 304.2 | 380.25 | 380.25
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
comp | comp | 10.20 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | UN | 1 | 2500 | 3125 | 3125
sinapi | 99629 | 10.21 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4") | UN | 1 | 71.03 | 88.79 | 88.79
sinapi | 94796 | 10.22 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 23.76 | 29.7 | 29.7
sinapi | 89658 | 10.23 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 6.83 | 8.54 | 8.54
setop | ARC-FIL-005 | 10.24 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | UN | 1 | 35.23 | 44.04 | 44.04
comp | 231 | 10.25 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | UN | 1 | 316.8 | 396 | 396
sinpi | 86883 | 10.26 | SIFÃO LADRÃO Ø100 | UN | 1 | 10.3 | 12.88 | 12.88
setop | MET-TOR-030 | 10.27 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | UN | 1 | 245.82 | 307.28 | 307.28
comp | 234 | 10.28 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | UN | 1 | 309.43 | 386.79 | 386.79
sinapi | 102137 | 10.29 | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | UN | 1 | 63.09 | 78.86 | 78.86
comp | 235 | 10.30 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | UN | 1 | 398.47 | 498.09 | 498.09
sinapi | 94793 | 10.31 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 1 | 163.74 | 204.68 | 204.68
sinapi | 89987 | 10.32 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 1 | 89.68 | 112.1 | 112.1
sinapi | 94792 | 10.33 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 1 | 124.69 | 155.86 | 155.86
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
sinapi | 89985 | 10.34 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 | 85.11 | 106.39 | 319.17
setop | ED-9133 | 10.35 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 | 222.43 | 278.04 | 2224.32
sinapi | 89987 | 10.36 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 | 89.68 | 112.1 | 2242
sinapi | 94796 | 10.38 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 23.76 | 29.7 | 29.7
sinapi | 89658 | 10.39 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 6.83 | 8.54 | 8.54
sinapi | 94793 | 10.40 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 | 163.74 | 204.68 | 409.36
sinapi | 89707 | 10.41 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 | 25.95 | 32.44 | 356.84
PONTOS DE HIRAULICA
setop | INST-AGU-005 | 10.42 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 40 | 92.85 | 116.06 | 4642.4
setop | INST-AGU-010 | 10.43 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 | 105.95 | 132.44 | 1059.52
setop | INST-ESG-010 | 10.44 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 40 | 154.8 | 193.5 | 7740
setop | INST-ESG-015 | 10.45 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 221.45 | 276.81 | 2214.48
REDE EXTERNA
setop | HID-CXS-170 | 10.46 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 | 252.27 | 315.34 | 6937.48
sinapi | 89576 | 10.47 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 | 25.17 | 31.46 | 956.384
sinapi | 89578 | 10.48 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 | 43.57 | 54.46 | 10129.56
REDE EXTERNA
sinapi | 98068 | 10.48 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 7973.19 | 9966.49 | 9966.49
sinapi | 98078 | 10.49 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,5 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 3709.8 | 4637.25 | 4637.25
|  |  | Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 92096.7155
|  | 11 | REDE AR COMPRIMIDO
sinapi | 92275 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 27.45 | 34.31 | 1029.3
sinapi | 73795/002 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 | 73.26 | 91.58 | 91.58
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 | 46.8 | 58.5 | 819
setop | ARC-FIL-005 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 | 33.39 | 41.74 | 83.48
|  |  | Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 2023.36
|  | 12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
setop | RO-41841 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | m² | 1.15 | 333 | 416.25 | 478.6875
setop | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 | 17.31 | 21.64 | 64.92
setop | INC-PLA-040 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 | 29.49 | 36.86 | 184.3
setop | RO-41841 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | m² | 0.9 | 333 | 416.25 | 374.625
setop | INC-PLA-005 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 | 17.31 | 21.64 | 454.44
setop | PLA-ALU-015 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 | 46.27 | 57.84 | 231.36
|  |  | Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 1788.3325
|  | 13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
setop | ED-15449 | 13.1 | BANCO DE CONCRETO CURVO | UN | 2 | 232.46 | 290.58 | 581.16
setop | ED-15449 | 13.2 | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UN | 1 | 232.46 | 290.58 | 290.58
sinapi | LIM-GER-005 | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 459.85 | 4.82 | 6.03 | 2772.8955
|  |  | Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 3644.6355
503989.0236
Quinhentos e tres mil, novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos
Local, IBIRACATU-MG 12 DE MAIO DE 2021
|  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: PROJETO PADRAO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II
Município: IBIRCATU-MG , RUA PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE.
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO II, CIDADE - IBIRACATU-MG
COORDENADAS GEOGRAFICAS. LATITUDE: -15.669838°, LONGITUDE: -44.165247°
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data de preço: Janeiro/2021 com desoneração SINAPI/SETOP | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 12 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 0.01756% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 88.4776 | MÊS 1: 88.4776
3 | COBERTURA | Físico % | 19.95% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | Financeiro | 100550.788 | MÊS 1: 50275.394; MÊS 2: 50275.394
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | Físico % | 0.5057% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 2548.469 | MÊS 1: 2548.469
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | Físico % | 0.1047% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 527.73 | MÊS 1: 527.73
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.03933% | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 4: 100%
|  | Financeiro | 198.24 | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 4: 198.24
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | Físico % | 29.25% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 147429.0375 |  |  | 14742.9038 | 14742.9038 | 14742.9038 | 14742.9038 | 14742.9038 | 14742.9038 | 29485.8075 | 29485.8075
8 | ESQUARIAS | Físico % | 13.99% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 4: 30%; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 5: 20%
|  | Financeiro | 70491.292 | MÊS 2: 14098.2584; MÊS 3: 21147.3876; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 4: 21147.3876; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 5: 14098.2584
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 16.39% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 82601.946 |  | 8260.1946 | 8260.1946 | 8260.1946 | 8260.1946 | 8260.1946 | 8260.1946 | 16520.3892 | 16520.3892
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | Físico % | 18.27% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 92096.7155 |  | 9209.6715 | 9209.6715 | 9209.6715 | 9209.6715 | 9209.6715 | 9209.6715 | 18419.3431 | 18419.3431
11 | REDE AR COMPRIMIDO | Físico % | 0.4015% | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 4: 50%; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 5: 50%
|  | Financeiro | 2023.36 | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 4: 1011.68; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 5: 1011.68
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | Físico % | 0.3548% | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 9: 50%; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 10: 50%
|  | Financeiro | 1788.3325 | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 9: 894.1662; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 10: 894.1662
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | Físico % | 0.7232% | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 9: 50%; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 10: 50%
|  | Financeiro | 3644.6355 | PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 9: 1822.3178; PRAZO DA OBRA: 12 meses MÊS 10: 1822.3178
TOTAL |  | Físico % | 100% | 10.6% | 16.24% | 10.59% | 10.83% | 9.39% | 6.392% | 6.392% | 9.858% | 13.32% | 6.389% | 0%
|  | Financeiro | 503989.0236 | 53440.0706 | 81843.5185 | 53360.1575 | 54570.0775 | 47322.7083 | 32212.7699 | 32212.7699 | 49682.6361 | 67142.0238 | 32202.2915 | -4.0018e-11
Local, IBIRACATU-MG 12 DE MAIO DE 2021
| JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  | MÊS 1: Arlis Soares Coutinho
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | MÊS 1: Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## BDI CALCULADO
Obra: PROJETO PADRAO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II
Município: IBIRCATU-MG , RUA PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE.
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO II, CIDADE - IBIRACATU-MG
COORDENADAS GEOGRAFICAS. LATITUDE: -15.669838°, LONGITUDE: -44.165247°
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 6%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 7,98% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 0.98%
|  | Total do grupo A | 7.98%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 7,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 7%
|  | Total do grupo B | 7% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 25.01%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 25,01%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 25,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
Local, IBIRACATU-MG 12 DE MAIO DE 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D