## Planilha orçamentaria
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE
Data de preço: sinapi 03/2021, setop 01/2021 com desoneração
Local: RUA DO BECO (CANALETA), RUA SAO GERALDO, RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO, RUA GERALDO COIMBRA E RUA PROJETADA (CEMITERIO) NA CIDADE DE IBIRACATU-MG.
Planilha Orçamentária
|  |  |  | CANALETA/CALÇAMENTO |  |  | 25% |  | 367375.3205
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3673.14
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada 100X 200 CM | m² | 2 | 312.36 | 390.45 | 780.9
| 1.2 | 73992/001 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 234 | 9.89 | 12.36 | 2892.24
[7 empty] | Subtotal |  | 3673.14
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 11127.87
| 2.1 | TER-ESC-050 | setop | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 304.2 | 28.2 | 35.25 | 10723.05
| 2.2 | 95606 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 234 | 1.38 | 1.73 | 404.82
[7 empty] | Subtotal |  | 11127.87
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 21369.2697
| 3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BROCAS
| 3.1.1 | 92265 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 12 | 76.62 | 95.78 | 1149.36
| 3.1.2 | 92794 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 140.4 | 11.06 | 13.83 | 1941.732
| 3.1.3 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.34 | 387.75 | 484.69 | 1134.1746
| 3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
| 3.2.1 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 3cm | m² | 39 | 13.01 | 16.26 | 634.14
| 3.2.2 | 92265 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 21 | 76.62 | 95.78 | 2011.38
| 3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 451.88 | 11.92 | 14.9 | 6733.012
| 3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.24 | 11.51 | 14.39 | 3039.7436
| 3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | 387.75 | 484.69 | 4725.7275
[7 empty] | Subtotal |  | 21369.2697
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 32161.0592
| 4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
| 4.1.1 | 92265 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para pilares, com reaproveitamento | m² | 21 | 76.62 | 95.78 | 2011.38
| 4.1.2 | 92794 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 423.5 | 11.06 | 13.83 | 5857.005
| 4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 144.46 | 11.51 | 14.39 | 2078.7794
| 4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.68 | 387.75 | 484.69 | 2268.3492
| 4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 0
| 4.2.1 | 92268 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para vigas, com reaproveitamento | m² | 21 | 41.93 | 52.41 | 1100.61
| 4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 451.88 | 11.92 | 14.9 | 6733.012
| 4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.24 | 11.51 | 14.39 | 3039.7436
| 4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | 387.75 | 484.69 | 4725.7275
| 4.3 |  |  | CONCRETO - PISO DA CANALETA |  |  |  |  | 0
| 4.3.1 | 92721 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | 356.63 | 445.79 | 4346.4525
[7 empty] | Subtotal |  | 32161.0592
| 5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 19159.712
| 5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 5.1.1 | 87449 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 228.8 | 66.99 | 83.74 | 19159.712
[7 empty] | Subtotal |  | 19159.712
| 6.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 11631.75
| 6.1.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 325 | 2.98 | 3.73 | 1212.25
245 | 6.1.2 | 87529 | SINAPI | Massa única em parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 325 | 25.65 | 32.06 | 10419.5
[7 empty] | Subtotal |  | 11631.75
| 7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 14217.4976
| 7.1 |  |  | GERAL
| 7.1.1 | SEE-SER-150 | SETOP | Grade para galeria | m² | 2.64 | 720.27 | 900.34 | 2376.8976
| 7.1.2 | RO-40271 | SETOP | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSECA-1.BSTCØ0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | m | 20 | 473.62 | 592.03 | 11840.6
[7 empty] | Subtotal |  | 14217.4976
| 8.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 450.45
| 8.1.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 195 | 1.85 | 2.31 | 450.45
[7 empty] | Subtotal |  | 450.45
| 9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADO |  |  |  |  | 253584.572
| 9.1 |  |  | OBRAS VIÁRIAS
| 9.1.1 | OBR-VIA-130 | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 3265.5 | 0.78 | 0.98 | 3200.19
| 9.1.2 | OBR-VIA-215 | SETOP | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES- E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 2875.7 | 45.81 | 57.26 | 164662.582
| 9.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
| 9.2.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHOETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1130 | 38.2 | 47.75 | 53957.5
| 9.3 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
| 9.3.1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1130 | 22.49 | 28.11 | 31764.3
[7 empty] | Subtotal |  | 253584.572
[7 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 367375.3205
|  | Ibiracatu-MG, 09 de junho de 2021 |  | TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Arlis Soares Coutinho
|  |  |  | CREA: 224027/D |  | Prefeito Municipal

## Cronograma fisico financeiro
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE
Data de preço: sinapi 03/2021, setop 01/2021 com desoneração
Local: RUA DO BECO (CANALETA), RUA SAO GERALDO, RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO, RUA GERALDO COIMBRA E RUA PROJETADA (CEMITERIO) NA CIDADE DE IBIRACATU-MG.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9998% | 100%
|  | Financeiro | 3673.14 | 3673.14
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | Físico % | 3.029% | 100%
|  | Financeiro | 11127.87 | 11127.87
3 | FUNDAÇÕES | Físico % | 5.817% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 21369.2697 | 10684.6349 | 10684.6349
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 8.754% | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 32161.0592 | 6432.2118 | 12864.4237 | 12864.4237
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | Físico % | 5.215% |  | 20% | 50% | 30%
|  | Financeiro | 19159.712 |  | 3831.9424 | 9579.856 | 5747.9136
6 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | Físico % | 3.166% |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro | 11631.75 |  |  | 3489.525 | 8142.225
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 3.87% |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro | 14217.4976 |  |  | 4265.2493 | 9952.2483
8 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.1226% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 450.45 |  |  |  | 450.45
9 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADO | Físico % | 69.03% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 253584.572 | 25358.4572 | 38037.6858 | 38037.6858 | 50716.9144 | 50716.9144 | 50716.9144
TOTAL |  | Físico % | 100% | 15.59% | 17.81% | 18.57% | 20.42% | 13.81% | 13.81%
|  | Financeiro | 367375.3205 | 57276.3139 | 65418.6867 | 68236.7398 | 75009.7513 | 50716.9144 | 50716.9144
Ibiracatu-MG, 09 de junho de 2021
| JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  |  | Arlis Soares Coutinho
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## Memorial de calculo
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE
Data de preço: sinapi 03/2021, setop 01/2021 com desoneração
Local: RUA DO BECO (CANALETA), RUA SAO GERALDO, RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO, RUA GERALDO COIMBRA E RUA PROJETADA (CEMITERIO) NA CIDADE DE IBIRACATU-MG.
MEMORIAL DE CALCULO
Canaleta
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMORIAL DE CALCULO | PREÇO (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada 100X200 CM | m² | 2 | A=1*2=2 m²
| 1.2 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 234 | A=130*1,8=234 m²
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
| 2.1 | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 304.2 | A= 130*1,8*1,3= 304,20 m²
| 2.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 234 | A=130*1,8= 234 m²
| 3.0 | FUNDAÇÕES
| 3.1 | CONCRETO ARMADO - BROCAS
| 3.1.1 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 12 | A= 4*3= 12m²
| 3.1.2 | Armação de aço CA-50 Ø 10.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 140.4 | KG= 0,5*4*0,617+10%=1,35*104=140,4 kg
| 3.1.3 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.34 | M³= 0,15*0,3*0,5*104= 2,34 m³
| 3.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
| 3.2.1 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 3cm | m² | 39 | A= 130*0,15*2= 39 m²
| 3.2.2 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 21 | A= 3*7= 21 m²
| 3.2.3 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 451.88 | Kg= 130*4*0,395+10%= 225,94 *2= 451,88
| 3.2.4 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.24 | Kg= 130/0,15= 866*0,72*0,154+10%=105,62*2=211,24 kg
| 3.2.5 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | M³= 0,15*0,25*130*2= 9,75 m³
| 4 | SUPERESTRUTURA
| 4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
| 4.1.1 | Forma de madeira em tábuas para pilares, com reaproveitamento | m² | 21 | A= 3*7= 21 m²
| 4.1.2 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 423.5 | Kg= 1,5*4*0,617+10%=4,07*104= 423,50 kg
| 4.1.3 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 144.46 | Kg= 1,5/0,15= 10*0,82*0,154+10%= 1,38*104= 144,46 kg
| 4.1.4 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.68 | M³ = 0,15*0,3*1*104=4,68 m³
| 4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.2.1 | Forma de madeira em tábuas para vigas, com reaproveitamento | m² | 21 | A= 3*7= 21 m²
| 4.2.2 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 451.88 | Kg= 130*4*0,395+10%= 225,94 *2= 451,88
| 4.2.3 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.24 | Kg= 130/0,15= 866*0,72*0,154+10%=105,62*2=211,24 kg
| 4.2.4 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | M³= 0,15*0,25*130*2= 9,75 m³
| 4.3 | CONCRETO - PISO DA CANALETA
| 4.3.1 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | A= 130*1,5*0,05= 9,75m³
| 5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 5.1.1 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 228.8 | A= 130*1*2= 260-104*1*0,3= 228,80 m²
| 6.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
| 6.1.1 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 325 | A= 130*1,25*2= 325 m²
245 | 6.1.2 | Massa única em parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 325 | A= 130*1,25*2= 325 m²
| 7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 7.1 | GERAL
| 7.1.1 | Grade para galeria | m² | 2.64 | A= 1,65*1,6= 2,64 m²
| 7.1.2 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSECA-1.BSTCØ0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | m | 20 | M= 20 ml
| 8.0 | SERVIÇOS FINAIS
| 8.1.1 | Limpeza geral | m² | 195 | A= 130*1,5= 195 m²
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADO
| 9.1 | OBRAS VIÁRIAS
| 9.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 3265.5 | A= 90*6+176*6+140*6+32*7+77*6,5+15*3,5+35*1,5= 3265,50,00m²
| 9.1.2 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES- E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 2875.7 | A= 90*5,4+176*5,4+140*5,4+32*6,4+77*5,9+15+2,9+35*0,9= 2875,70m²
| 9.2 | DRENAGEM
| 9.2.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHOETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1130 | M= 90*2+176*2+140*2+32*2+77*2+15*2+35*2= 1130 ml
| 9.3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
| 9.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1130 | M= 90*2+176*2+140*2+32*2+77*2+15*2+35*2= 1130 ml
Ibiracatu-MG, 09 de junho de 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## BDI
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE | Data de preço: Janeiro/2021 com desoneração SINAPI/SETOP
Data de preço: sinapi 03/2021, setop 01/2021 com desoneração
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 6%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 7,98% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 0.98%
|  | Total do grupo A | 7.98%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 7,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 7%
|  | Total do grupo B | 7% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 25.01%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 25,01%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 25,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
Ibiracatu-MG, 09 de junho de 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D