## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [8 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta M | Meio-Fio | Pavimentação
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO | [5 empty] | DATA: 29/09/2021. |  |  | RUA SÃO GERALDO | 90 | 6 | 540 | 180 | 180 | 450
LOCAL: RUA SÃO GERALDO, RUA GERALDO COIMBRA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | RUA GERALDO COIMBRA | 174.7 | 6 | 1048.2 | 349.4 | 349.4 | 943.38
RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO, RUA EM FRENTE CEMITERIO, RUA A, RUA B E PASSEIOS, NA SEDE DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP/SINAPI |  |  |  | RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO | 126.65 | 6 | 759.9 | 253.3 | 253.3 | 683.91
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2021 |  |  |  | RUA EM FRENTE CEMITERIO | 78 | 6 | 468 | 156 | 156 | 390
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO |  |  |  |  | BDI: 21% |  |  |  | RUA A | 30 | 6 | 180 | 60 | 60 | 150
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JULHO/2021 | [8 empty] | RUA B | 15 | 3 | 45 |  | 30 | 45
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2662.29
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | Pavimentação
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | FONTE | CÓDIGO | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1330.5402 | PASSEIO | 35 | 1.5 | 52.5 |  | 70 | 52.5
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1099.62 | 1330.5402 | 1330.5402 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 214742.8144 | Total | 549.35 |  | 3093.6 | 998.7 | 1098.7 | 2714.79
2.1 | SETOP | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 3093.6 | 0.88 | 1.0648 | 3294.0653
0
2.2. | [6 empty] | 0
2.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, | M² | 2714.79 | 64.37 | 77.8877 | 211448.7491
0
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 31539.9447
3.1 | SETOP | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 998.7 | 26.1 | 31.581 | 31539.9447
0
4 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 41730.7135
4.1 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016COM EXTRUSO | M | 1098.7 | 31.39 | 37.9819 | 41730.7135
[7 empty] | 0 | 0
IBIRACATU-MG, 29 DE SETEMBRO DE 2021
0
0
0
0
[8 empty] | 0 |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[8 empty] | 0 |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | CREA-MG:224027/D
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 289344.0128
DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO
IBIRACATU-MG, 29 DE SETEMBRO DE 2021
|  |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 289344.0128 |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  | LOCAL: RUA JOAO MAROTO CORREA DE BRITO RUA ARISTEU JOSE DE SOUZA, NA SEDE DE IBIRACATU-MG
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4598% | 100%
|  |  | Financeiro | 1330.5402 | 1330.5402 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 74.22% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 214742.8144 | 53685.7036 | 53685.7036 | 53685.7036 | 53685.7036
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.9% | 20% | 30% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 31539.9447 | 6307.9889 | 9461.9834 | 7884.9862 | 7884.9862
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 14.42% | 30% | 25% | 25% | 20%
|  |  | Financeiro | 41730.7135 | 12519.2141 | 10432.6784 | 10432.6784 | 8346.1427
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.52% | 25.43% | 24.89% | 24.16% | 0%
|  |  | Financeiro | 289344.0128 | 73843.4468 | 73580.3654 | 72003.3681 | 69916.8325 | 0
IBIRACATU-MG, 29 DE SETEMBRO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA SÃO GERALDO, RUA GERALDO COIMBRA
RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO, RUA EM FRENTE CEMITERIO, RUA A, RUA B E PASSEIOS, NA SEDE DE IBIRACATU-MG
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JULHO/2021
PRAZO DA OBRA: 03 meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1%
| A.3 | Outros (Riscos) | 1%
|  | Total do grupo A | 6%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %)
| B.1 | Lucro | 5.5%
|  | Total do grupo B | 5.5%
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1%
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 20.99%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
_____________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 29 DE SETEMBRO DE 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D
A = 6,0% Despesas indiretas
B = 5,50 % Bonificação
F = 1,00% Despesas Financeiras
I = 6,65 % Impostos
BDI = Calculado 20,99,00%
BDI = Adotado 21,00%