## Planilha orçamentaria
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO NA CIDADE DE IBIRACATU-MG
Data de preço: sinapi 07/2021, setop 07/2021 com desoneração
Local: CANALETA NA (RUA DO BECO) NA CIDADE DE IBIRACATU-MG.
Planilha Orçamentária
|  |  | CANALETA/CALÇAMENTO |  |  | 25% |  | 120958.4688
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3517.97
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UM | 1 | 1099.62 | 1374.53 | 1374.53
1.2 | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 234 | 7.33 | 9.16 | 2143.44
[6 empty] | Subtotal |  | 3517.97
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8688.42
2.1 | TER-ESC-050 | setop | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 234 | 28.2 | 35.25 | 8248.5
2.2 | 95606 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 234 | 1.5 | 1.88 | 439.92
[6 empty] | Subtotal |  | 8688.42
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 36679.6641
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BROCAS
3.1.1 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMEN). AF_12/2019 | m² | 92.8 | 111.26 | 139.08 | 12906.624
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 92265 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 21 | 95.86 | 119.83 | 2516.43
3.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 524.76 | 14.13 | 17.66 | 9267.2616
3.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 279.47 | 13.4 | 16.75 | 4681.1225
3.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 13.4 | 436.31 | 545.39 | 7308.226
[6 empty] | Subtotal |  | 36679.6641
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 46533.5051
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92265 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para pilares, com reaproveitamento | m² | 21 | 95.86 | 119.83 | 2516.43
4.1.2 | 92794 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 566.85 | 13.13 | 16.41 | 9302.0085
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 157.2 | 13.4 | 16.75 | 2633.1
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.26 | 436.31 | 545.39 | 3414.1414
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92265 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para vigas, com reaproveitamento | m² | 21 | 95.86 | 119.83 | 2516.43
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 524.87 | 14.13 | 17.66 | 9269.2042
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 279.47 | 13.4 | 16.75 | 4681.1225
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 13.4 | 436.31 | 545.39 | 7308.226
4.3 |  |  | CONCRETO - PISO DA CANALETA
4.3.1 | 92721 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | 401.46 | 501.83 | 4892.8425
[6 empty] | Subtotal |  | 46533.5051
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 21682.9316
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 87449 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 247.72 | 70.02 | 87.53 | 21682.9316
[6 empty] | Subtotal |  | 21682.9316
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 1229.28
6.1.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 312 | 3.15 | 3.94 | 1229.28
[6 empty] | Subtotal |  | 1229.28
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1450.848
7.1 |  |  | GERAL
7.1.1 | HID-TUB-050 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 33.6 | 34.54 | 43.18 | 1450.848
[6 empty] | Subtotal |  | 1450.848
8.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1175.85
8.1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 195 | 4.82 | 6.03 | 1175.85
[6 empty] | Subtotal |  | 1175.85
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 120958.4688
Ibiracatu-MG, 04 de OUTUBRO de 2021
JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Arlis Soares Coutinho
|  |  | CREA: 224027/D |  | Prefeito Municipal

## Memorial de calculo
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO NA CIDADE DE IBIRACATU-MG
Data de preço: sinapi 07/2021, setop 07/2021 com desoneração
Local: CANALETA NA (RUA DO BECO) NA CIDADE DE IBIRACATU-MG.
MEMORIAL DE CALCULO
Canaleta
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMORIAL DE CALCULO | PREÇO (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UM | 1 | UM=1
1.2 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 234 | A=130*1,8=234 m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 234 | A= 130*1,8*1= 234 m²
2.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 234 | A=130*1,8= 234 m²
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO - ESTACAS
3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMEN). AF_12/2019 | M | 92.8 | M= 68X2X0,8= 92,8M
3.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 21 | A= 3*7= 21 m²
3.2.2 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 524.76 | Kg= (130*4*2*0,395+10%)+(21*2*4*0,395+10%)= 524,87 KG
3.2.3 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 279.47 | Kg= ((130/0,15= 866*0,82*2*0,154+10%)+(42/15=280*0,82*0,154+10%)= 279,47 kg
3.2.4 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 13.4 | M³= (0,15*0,30*130*2)+(21*0,15*0,30*1,8)= 13,40 m³
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | Forma de madeira em tábuas para pilares, com reaproveitamento | m² | 21 | A= 3*7= 21 m²
4.1.2 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 566.85 | Kg= 1,8*4*0,617+10%=4,88*116= 566,85 kg
4.1.3 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 157.2 | Kg= 1,2/0,15= 8*0,82*0,154+10%= 1,35*116= 157,20 kg
4.1.4 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.26 | M³ = 0,15*0,3*1,2*116= 6,26 m³
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | Forma de madeira em tábuas para vigas, com reaproveitamento | m² | 21 | A= 3*7= 21 m²
4.2.2 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 524.87 | Kg= (130*4*2*0,395+10%)+(21*2*4*0,395+10%)= 524,87 KG
4.2.3 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 279.47 | Kg= ((130/0,15= 866*0,82*2*0,154+10%)+(42/15=280*0,82*0,154+10%)= 279,47 kg
4.2.4 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 13.4 | M³= (0,15*0,30*130*2)+(21*0,15*0,30*1,8)= 13,40 m³
4.3 | CONCRETO - PISO DA CANALETA
4.3.1 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.75 | A= 130*1,5*0,05= 9,75m³
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 247.72 | A= 130*1,1*2= 286-116*1,1*0,3= 247,72 m²
6.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.1.1 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 312 | A= 130*1,2*2= 312 m²
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | DRENO
7.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | UM | 33.6 | UM=112*0,3= 33,6
8.0 | SERVIÇOS FINAIS
8.1.1 | Limpeza geral | m² | 195 | A= 130*1,5= 195 m²
Ibiracatu-MG, 04 de OUTUBRO de 2021
| JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  | Arlis Soares Coutinho
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## Cronograma fisico financeiro
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO NA CIDADE DE IBIRACATU-MG
Data de preço: sinapi 07/2021, setop 07/2021 com desoneração
Local: CANALETA NA (RUA DO BECO) NA CIDADE DE IBIRACATU-MG.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO NA CIDADE DE IBIRACATU-MG | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.908% | 100%
|  | Financeiro | 3517.97 | 3517.97
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | Físico % | 7.183% | 100%
|  | Financeiro | 8688.42 | 8688.42
3 | FUNDAÇÕES | Físico % | 30.32% | 50% | 40% | 10%
|  | Financeiro | 36679.6641 | 18339.8321 | 14671.8656 | 3667.9664
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 38.47% |  | 40% | 40% | 20%
|  | Financeiro | 46533.5051 |  | 18613.402 | 18613.402 | 9306.701
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | Físico % | 17.93% |  | 20% | 50% | 30%
|  | Financeiro | 21682.9316 |  | 4336.5863 | 10841.4658 | 6504.8795
6 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | Físico % | 1.016% |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro | 1229.28 |  |  | 368.784 | 860.496
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.199% |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro | 1450.848 |  |  | 435.2544 | 1015.5936
8 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.9721% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1175.85 |  |  |  | 1175.85
|  | Físico % |  |  |  |  | 20%
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.25% | 31.1% | 28.05% | 15.6% | 0%
|  | Financeiro | 120958.4688 | 30546.2221 | 37621.854 | 33926.8726 | 18863.5201 | 0
Ibiracatu-MG, 04 de OUTUBRO de 2021
| JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  |  | Arlis Soares Coutinho
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## BDI
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO NA CIDADE DE IBIRACATU-MG | Data de preço: Janeiro/2021 com desoneração SINAPI/SETOP
Data de preço: sinapi 07/2021, setop 07/2021 com desoneração
Obra: CANALETA NA RUA DO BECO NA CIDADE DE IBIRACATU-MG
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 6%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 7,98% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 0.98%
|  | Total do grupo A | 7.98%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 7,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 7%
|  | Total do grupo B | 7% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 25.01%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 25,01%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 25,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
Ibiracatu-MG, 04 de OUTUBRO de 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D