## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta E Meio-fio M | Pavimentação
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 19/10/2021. |  |  | RUA ALTINO | 95 | 5 | 475 | 190 | 418
LOCAL: RUA ALTINO, RUA SÃO JOSE, RUA SÃO GERALDO, RUA JOSE VICENTE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | RUA SÃO JOSE | 282 | 5 | 1410 | 564 | 1240.8
RUA SÃO DOMINGOS, RUA AMERICA E RUA DO LADO PSF NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DISTRITO DE IBIRACATU-MG |  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP |  |  |  | RUA SÃO GERALDO | 127 | 6 | 762 | 254 | 685.8
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2021 |  |  |  | RUA JOSE VICENTE | 141 | 5 | 705 | 282 | 620.4
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO |  |  |  | BDI: 20% |  |  |  | RUA DOMINGOS ALVES | 96 | 6 | 576 | 192 | 518.4
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JULHO/2021 | [7 empty] | RUA DO LADO PSF | 20 | 4 | 80 | 40 | 68
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [10 empty] | 0 | 0 | 3551.4
[11 empty] | 0 | 0 | Pavimentação
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1319.544 | RUA AMERICA | 97 | 4 | 388 | 194 | 329.8
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1099.62 | 1319.544 | 1319.544 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 329917.7856 | Total | 858 |  | 4396 | 1716 | 3881.2
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 4396 | 0.88 | 1.056 | 4642.176
0
2.2. | [5 empty] | 0
2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 3881.2 | 69.84 | 83.808 | 325275.6096
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM E MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 69312.672
3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 1716 | 33.66 | 40.392 | 69312.672
0
0
0
IBIRACATU-MG, 19 DE OUTUBRO DE 2021
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[6 empty] | 0 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[6 empty] | 0 | [5 empty] | CREA-MG:224027/D
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 400550.0016
IBIRACATU-MG, 19 DE OUTUBRO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPART. DE PLANEJ. E CONVÊNIOS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 400550.0016 |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 meses
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  | CALÇAMENTO DAS RUAS NO DIRTRITO DE CAMPO ALEGRE-MG
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.3294% | 100%
|  |  | Financeiro | 1319.544 | 1319.544 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 82.37% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 329917.7856 | 65983.5571 | 65983.5571 | 65983.5571 | 65983.5571 | 65983.5571
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 17.3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 69312.672 | 13862.5344 | 13862.5344 | 13862.5344 | 13862.5344 | 13862.5344
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 20.26% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 0%
|  |  | Financeiro | 400550.0016 | 81165.6355 | 79846.0915 | 79846.0915 | 79846.0915 | 79846.0915 | 0
IBIRACATU-MG, 19 DE OUTUBRO DE 2021
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA ALTINO, RUA SÃO JOSE, RUA SÃO GERALDO, RUA JOSE VICENTE
RUA SÃO DOMINGOS, RUA AMERICA E RUA DO LADO PSF NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DISTRITO DE IBIRACATU-MG
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -JULHO/2021
PRAZO DA OBRA: 05 meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 3.849%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 6,65% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 1.8%
|  | Total do grupo A | 6.649%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 4,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 4%
|  | Total do grupo B | 4% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 20%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 20,00%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 20,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 19 DE OUTUBRO DE 2021
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D