## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta E Meio-fio M | Pavimentação
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 25/01/2022. |  |  | RUA SÃO DOMINGOS | 110 | 5 | 550 | 220 | 484
LOCAL: RUA SÃO DOMINGOS, RUA JOAO PEREIRA, RUA LIBERATO COUTINHO E RUA SÃO DOMINGOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | RUA LIBERATO COUTINHO | 119 | 5 | 595 | 238 | 523.6
RUA LIBERATO COUTINHO E RUA SÃO DOMINGOS |  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP |  |  |  | RUA JOAO PEREIRA | 60 | 5 | 300 | 120 | 264
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  | DATA BASE:OUTUBRO/2021 |  |  |  | RUA SÃO DOMINGO 1 | 90 | 5 | 450 | 180 | 396
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO |  |  |  | BDI: 20%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -OUTUBRO/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [10 empty] | 0 | 0 | 1667.6
[11 empty] | 0 | 0 | Pavimentação
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1388.4 | MEIO-FIO TRAVAMENTO | 150/10=15*5=75 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1157 | 1388.4 | 1388.4
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 141850.3008 | Total | 379 |  | 1895 | 758 | 1667.6
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1895 | 0.92 | 1.104 | 2092.08
0
2.2. | [5 empty] | 0
2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 1667.6 | 69.84 | 83.808 | 139758.2208
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM E MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 30626.232
3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 758 | 33.67 | 40.404 | 30626.232
4 | DRE-002 | MEIO-FIO TRAVAMENTO |  |  |  | 0
| URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 75 | 42.98 | 52.8654 | 3964.905
0
IBIRACATU-MG, 25 DE JANEIRO DE 2022
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[6 empty] | 0 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[6 empty] | 0 | [5 empty] | CREA-MG:224027/D
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 177829.8378
IBIRACATU-MG, 25 DE JANEIRO DE 2022
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPART. DE PLANEJ. E CONVÊNIOS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 177829.8378 |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  | PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.7807% | 100%
|  |  | Financeiro | 1388.4 | 1388.4 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 79.77% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 141850.3008 | 42555.0902 | 42555.0902 | 56740.1203
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 17.22% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 30626.232 | 9187.8696 | 9187.8696 | 12250.4928
4 | DRE-002 | MEIO-FIO TRAVAMENTO | Físico % | 2.23% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 3964.905 | 1189.4715 | 1189.4715 | 1585.962
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.55% | 29.77% | 39.69% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 177829.8378 | 54320.8313 | 52932.4313 | 70576.5751 |  | 0
IBIRACATU-MG, 25 DE JANEIRO DE 2022
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA SÃO DOMINGOS, RUA JOAO PEREIRA, RUA LIBERATO COUTINHO E RUA SÃO DOMINGOS
RUA LIBERATO COUTINHO E RUA SÃO DOMINGOS
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -OUTUBRO/2021
PRAZO DA OBRA: 03 meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 3.849%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% | A = 6,65% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 1.8%
|  | Total do grupo A | 6.649%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  | B = 4,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 4%
|  | Total do grupo B | 4% | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 20%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  | BDI = Calculado 20,00%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 20,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 25 DE JANEIRO DE 2022
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D