## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta E Meio-fio M | REMOÇAO DE CALÇAMENTO | ASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO | Pavimentação Nova
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 31/05/2022. |  |  | REGULARIZAÇAO | 413 | 6 | 2478
LOCAL: RUA DO COMERCIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | BLOCOS SEXTAVADOS 40% | 413 | 6 |  |  |  |  | 991.2
|  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP/SINAPI |  |  |  | REMOÇAO DOS BLOQUETES | 413 | 6 |  |  | 2478
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  | DATA BASE:MARÇO/2022-ABRIL/2022 |  |  |  | REASSENTAMENTO DOS BLOQUETES 60% | 413 | 6 |  |  |  | 1486.8
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO |  |  |  | BDI: 25%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP MARÇO/2022/ SINAPI-04-2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavimentação
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1531.9125 | MEIO-FIO TRAVAMENTO | 150/10=15*5=75 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1225.53 | 1531.9125 | 1531.9125
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 95074.665 | Total |  |  | 2478 | 75 | 2478 | 1486.8 | 991.2
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 2478 | 1.03 | 1.2875 | 3190.425
|  |  | M3 |  |  | 0
2.2. |  |  | M4 |  |  | 0
2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M² | 991.2 | 74.16 | 92.7 | 91884.24
[6 empty] | 0 | 0
3 | OBR-002 | REMOÇAO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 0 | 72766.47
3.1 | RO-42387 | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) | M² | 2478 | 10.52 | 13.15 | 32585.7
3.1 | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVA DO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 1486.8 | 21.62 | 27.025 | 40180.77
4 | DRE-003 | MEIO-FIO TRAVAMENTO |  |  |  | 0 | 2826.5625
4.1 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 75 | 30.15 | 37.6875 | 2826.5625
0
IBIRACATU-MG, 31 DE MAIO DE 2022
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[6 empty] | 0 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[6 empty] | 0 | [5 empty] | CREA-MG:224027/D
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 172199.61
IBIRACATU-MG, 31 DE MAIO DE 2022
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPART. DE PLANEJ. E CONVÊNIOS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 172199.61 |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  | PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.8896% | 100%
|  |  | Financeiro | 1531.9125 | 1531.9125 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 55.21% | 0% | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 95074.665 | 0 | 28522.3995 | 66552.2655
3 | DRE-001 | REMOÇAO E ASSENTAMENTO | Físico % | 42.26% | 45% | 25% | 30%
|  |  | Financeiro | 72766.47 | 32744.9115 | 18191.6175 | 21829.941
4 | DRE-002 | MEIO-FIO TRAVAMENTO | Físico % | 1.641% | 0% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 2826.5625 | 0 | 1413.2812 | 1413.2812
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 19.91% | 27.95% | 52.15% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 172199.61 | 34276.824 | 48127.2982 | 89795.4878 |  | 0
IBIRACATU-MG, 31 DE MAIO DE 2022
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA DO COMERCIO
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP MARÇO/2022/ SINAPI-04-2022
PRAZO DA OBRA: 03 meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 3.849%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1.59% |  | A = 8,24% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 2.8%
|  | Total do grupo A | 8.239%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 6,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 6%
|  | Total do grupo B | 6% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 7,30 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3.65%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 7.3%
|  | BDI | 25.01%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 25,01%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 25,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 31 DE MAIO DE 2022
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D