## Planilha orçamentaria
Obra: REVITALIZAÇÃO EM NASCENTE, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
Data de preço: sinapi 04/2022, setop 04/2022 com desoneração
Local: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, RUA PROJETADA (NASCENTE)
Planilha Orçamentária
|  |  |  | REVITALIZAÇÃO/CALÇAMENTO |  | BDI | 20% |  | 128155.1262
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2441.1494
| 1.1.1 | ED-50152 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1224.69 | 1469.63 | 1469.63
| 1.1.2 | ED-50273 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 94.69 | 8.55 | 10.26 | 971.5194
[7 empty] | Subtotal |  | 2441.1494
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 448.455
| 2.1.1 | ED-51110 | setop | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 9.31 | 32.42 | 38.9 | 362.159
| 2.1.2 | ED-51122 | setop | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 9.2 | 7.82 | 9.38 | 86.296
[7 empty] | Subtotal |  | 448.455
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 7234.015
| 3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BROCAS
| 3.1.1 | ED-49722 | SETOP | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 230 MM/55T | M | 4 | 238.96 | 286.75 | 1147
| 3.1.2 | ED-50850 | SETOP | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M³ | 2.7 | 1878.71 | 2254.45 | 6087.015
[7 empty] | Subtotal |  | 7234.015
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1220.1336
| 4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
| 4.1.1 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 0.36 | 2824.38 | 3389.26 | 1220.1336
[7 empty] | Subtotal |  | 1220.1336
| 5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 4201.6017
| 5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 5.1.1 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 10.83 | 189.09 | 226.91 | 2457.4353
| 5.1.2 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X M2 39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.96 | 85.7 | 102.84 | 1744.1664
[7 empty] | Subtotal |  | 4201.6017
| 6.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 3897.9845
| 6.1.1 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 88.49 | 11.12 | 13.34 | 1180.4566
245 | 6.1.2 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 88.49 | 25.59 | 30.71 | 2717.5279
[7 empty] | Subtotal |  | 3897.9845
| 7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 49068.1911
| 7.1 |  |  | GERAL
| 7.1.1 | ED-48386 | SETOP | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 122.1 | 262.61 | 315.13 | 38477.373
| 7.1.2 | I2035 | SEINFRA | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.12 BWG | M² | 25.88 | 168.92 | 202.7 | 5245.876
| 7.1.3 | ED-9156 | SETOP | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1 | 535.56 | 642.67 | 642.67
| 7.1.4 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30.32 | 40.7 | 48.84 | 1480.8288
| 7.1.5 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 2 | 157.25 | 188.7 | 377.4
| 7.1.6 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UND | 2 | 131 | 157.2 | 314.4
| 7.2 |  |  | CAIXA D'AGUA EM CONCRETO ARMADO
| 7.2.1 | ED-8486 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.41 | 463.44 | 556.13 | 228.0133
| 7.2.2 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 13.55 | 13.55 | 16.26 | 220.323
| 7.2.3 | ED-50848 | SETOP | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M² | 4.15 | 200.57 | 240.68 | 998.822
| 7.2.4 | ED-50168 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | m² | 14.9 | 60.54 | 72.65 | 1082.485
[7 empty] | Subtotal |  | 49068.1911
| 8.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADO |  |  |  |  | 59643.5959
| 8.1 |  |  | OBRAS VIÁRIAS
| 8.1.1 | RO-41082 | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 544.13 | 1.03 | 1.24 | 674.7212
| 8.1.2 | ED-50416 | SETOP | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES- E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 483.53 | 74.16 | 88.99 | 43029.3347
| 8.2 |  |  | DRENAGEM
| 8.2.1 | ED-48665 | SETOP | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 202 | 39 | 46.8 | 9453.6
| 8.2.2 | ED-51141 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 54 | 100.09 | 120.11 | 6485.94
[7 empty] | Subtotal |  | 59643.5959
[7 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 128155.1262
CENTO E VINTE E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS
IBIRACATU-MG, 15 DE AGOSTO DE 2022
JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Arlis Soares Coutinho
|  |  |  | CREA: 224027/D |  | Prefeito Municipal

## Cronograma fisico financeiro
Obra: REVITALIZAÇÃO EM NASCENTE, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
Data de preço: sinapi 04/2022, setop 04/2022 com desoneração
Local: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, RUA PROJETADA (NASCENTE)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU
Obra: REVITALIZAÇÃO EM NASCENTE, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 05 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.905% | 100%
|  | Financeiro | 2441.1494 | 2441.1494
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | Físico % | 0.3499% | 100%
|  | Financeiro | 448.455 | 448.455
3 | FUNDAÇÕES | Físico % | 5.645% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7234.015 | 3617.0075 | 3617.0075
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 0.9521% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 1220.1336 | 610.0668 | 610.0668
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | Físico % | 3.279% | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 4201.6017 | 1260.4805 | 1680.6407 | 1260.4805
6 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | Físico % | 3.042% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 3897.9845 |  | 1948.9923 | 1948.9923
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 38.29% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20%
|  | Financeiro | 49068.1911 | 4906.8191 | 9813.6382 | 9813.6382 | 14720.4573 | 9813.6382
8 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADO | Físico % | 46.54% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 59643.5959 | 11928.7192 | 11928.7192 | 11928.7192 | 11928.7192 | 11928.7192
TOTAL |  | Físico % | 100% | 19.67% | 23.1% | 19.47% | 20.79% | 16.97% | 0%
|  | Financeiro | 128155.1262 | 25212.6975 | 29599.0646 | 24951.8302 | 26649.1765 | 21742.3574 | 0
IBIRACATU-MG, 15 DE AGOSTO DE 2022
| JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  |  | Arlis Soares Coutinho
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## Memorial de calculo
Obra: REVITALIZAÇÃO EM NASCENTE, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
Data de preço: sinapi 04/2022, setop 04/2022 com desoneração
Local: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, RUA PROJETADA (NASCENTE)
MEMORIAL DE CALCULO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMORIAL DE CALCULO | PREÇO (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada 100X200 CM | m² | 1 | U=1
| 1.1.2 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 94.69 | A= 91,55+3,14= 94,69
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
| 2.1.1 | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 9.31 | M³= 3,14*2+15,16*2*0,2*0,5= 9,31
| 2.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 9.2 | M³= 3,14+15,16*2*0,2= 9,20
| 3.0 | FUNDAÇÕES
| 3.1 | CONCRETO ARMADO - BROCAS
| 3.1.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 230 MM/55T | M | 4 | M=4
| 3.1.2 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M³ | 2.7 | M³= 7,22*0,15*0,20*2+37,85*0,2*0,3= 2,70
| 4 | SUPERESTRUTURA
| 4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
| 4.1.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 0.36 | M³=2*4*0,15*0,3= 0,36
| 5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 10.83 | M²= 7,22*1,5= 10,83
| 5.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X M2 39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.96 | M²= 8*2*1+0,6*2*0,8*2= 16,96
| 6.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
| 6.1.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 88.49 | M²= 37,85*2*2+0,6*2*0,8*2+7,22*1,5= 88,49
245 | 6.1.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 88.49 | M²= 37,85*2*2+0,6*2*0,8*2+7,22*1,5= 88,49
| 7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 7.1 | GERAL
| 7.1.1 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 122.1 | M=34,8+11,20+13,9+10,3+10,4+12,5+15,7+13,3=122,1
| 7.1.1 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.12 BWG | M² | 91.55 | M²= 91,55
| 7.1.2 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1 | UND: 1
| 7.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30.32 | M=15,16*2= 30,32
| 7.1.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 2 | P= 2*1=2
| 7.1.5 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UND | 2 | P= 2*1=2
| 7.2 | CAIXA D'AGUA EM CONCRETO ARMADO
| 7.2.1 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.41 | M³= 4,15*0,1= 0,41
| 7.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 13.55 | KG= 20*2*2*0,154= 12,32+10%= 13,55
| 7.2.3 | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M² | 4.15 | M² = 4,15
| 7.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | m² | 14.9 | M²= 10,83+4,15=14,90
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADO
| 8.1 | OBRAS VIÁRIAS
| 8.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 544.13 | A=354,63+189,5=544,13
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES- E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 483.53 | A= 354,63+189,5-60,6=483,53
| 8.2 | DRENAGEM
| 8.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 202 | M= 60+28+13=101*2=202
| 8.2.2 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 54 | M= 15+12+15+12=54
IBIRACATU-MG, 15 DE AGOSTO DE 2022
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## BDI
Obra: REVITALIZAÇÃO EM NASCENTE, E CALÇAMESNTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
Data de preço: sinapi 04/2022, setop 04/2022 com desoneração
Local: DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, RUA PROJETADA (NASCENTE)
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 3.65%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 5,63% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 0.98%
|  | Total do grupo A | 5.63%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 5,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 5%
|  | Total do grupo B | 5% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 20%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 20,00%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 20,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 15 DE AGOSTO DE 2022
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D