## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | MEMORIAL DE CALCULO CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  | Nome da Rua | Comp. | Largura | Regul. | Sarjeta E Meio-fio M | Pavimentação
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 13/03/2024 |  |  | RUA MANOEL NERES COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS | 170 | 6 | 1020 | 340 | 918 | 166X6+101X5+183X6+290X6+87X6+127X5+190X6+133X5+270X4+67X6+177X5+140X6+170X7+115X6+160X6+90X6+99X3= 14.185,00
LOCAL: RUA MANOEL NERES COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA |  | RUA VITORIA COMUNIDADE DE SÃO DOMIGOS | 88 | 6 | 528 | 176 | 475.2
RUA VITORIA COMUNIDADE DE SÃO DOMIGOS |  |  |  | REFERÊNCIA: SETOP | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  | DATA BASE: AGOSTO/2023 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO |  |  |  | BDI: 20% | [6 empty] | 0 | 0 | 0
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -AGOSTO/2023 SETOP E DEZEMBRO/2023 SINAPI | [10 empty] | 0 | 0 | 0
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade Prevista (B) | Preço Unitário (R$) (A) | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1640.568 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1367.14 | 1640.568 | 1640.568 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 127589.256 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 332+202+366+580+174+254+380+266+540+134+354+280+340+230+320+180+198= 5.130,00
2.1 | RO-41083 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1548 | 1.23 | 1.476 | 2284.848 | Total | 258 |  | 1548 | 516 | 1393.2
0
2.2. | [5 empty] | 0
2.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | m² | 1393.2 | 74.95 | 89.94 | 125304.408 | [6 empty] | 5130
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM E MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 34427.52
3.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 516 | 55.6 | 66.72 | 34427.52
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | IBIRACATU-MG, 13 DE MARÇO DE 2024
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
[6 empty] | 0 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 163657.344 |  |  |  |  | CREA-MG:224027/D
IBIRACATU-MG, 13 DE MARÇO DE 2024
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:224027/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPART. DE PLANEJ. E CONVÊNIOS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETES
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 163657.344 |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.002% | 100%
|  |  | Financeiro | 1640.568 | 1640.568
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 77.96% | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 127589.256 | 25517.8512 | 25517.8512 | 38276.7768 | 38276.7768
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 21.04% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 34427.52 | 17213.76 | 17213.76
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 27.11% | 26.11% | 23.39% | 23.39% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 163657.344 | 44372.1792 | 42731.6112 | 38276.7768 | 38276.7768 | 0 | 0
IBIRACATU-MG, 13 DE MARÇO DE 2024
|  | ARLIS SOARES COUTINHO |  |  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 224027/D

## BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA MANOEL NERES COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS
RUA VITORIA COMUNIDADE DE SÃO DOMIGOS
ENGENHEIRO: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
PREFEITO: ARLIS SOARES COUTINHO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte -AGOSTO/2023 SETOP E DEZEMBRO/2023 SINAPI
PRAZO DA OBRA: 04 meses
BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 3.849%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 6,65% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 1.8%
|  | Total do grupo A | 6.649%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 4,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 4%
|  | Total do grupo B | 4% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 20%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 20,00%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 20,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
IBIRACATU-MG, 13 DE MARÇO DE 2024
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | Arlis Soares Coutinho
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D